Poniżej prezentujemy harmonogram działań realizowanych w ramach projektu:

Zajęcia popołudniowe dla 36 beneficjentów  odbywają się  przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)   w godzinach popołudniowych 15:00 – 18:00. Wszystkie zajęcia odbywają się w sposób ciągły przez 11 miesięcy w roku 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem sierpnia)

|  | Harmonogram I etapu projektu pn.: „Rehabilitacja Ogólnorozwojowa osób niepełnosprawnych w OREW Wolbrom” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |
|  | Miesiąc | IV |  | V | VI | VII | VIII |  |  |  | IX | X |  | XI |  | XII |  | I | II | III |
|  | Czas trwania całego projektu | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | x | x |
|  | Podzadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rewalidacja społeczna | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |
| 1.2 | Grupowa terapia polisensoryczna | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |
| 1.3 | Zajęcia usprawniające motorykę mała | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |
| 1.4 | Zajęcia kształtujące schemat własnego ciała | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |
| 1.5 | Dogoterapia | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |
| 1.6 | Administracja i zarządzanie projektem | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |
| L.P | Forma wsparcia |  | Czas jednej sesji |  |  |  |  |  | Średnia liczba sesji na jednego beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | w miesiącu |  |  |  |  |  |  |  | w roku |  |  |  |
| 1 | Rewalidacja społeczna |  | 2,5 h |  |  |  |  |  | 6-8 |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |
| 2 | Grupowa terapia polisensoryczna |  | 2,5 h |  |  |  |  |  | 6-8 |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |
| 3 | Zajęcia usprawniające motorykę mała |  | 0,50 h |  |  |  |  |  | 6-8 |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |
| 4 | Zajęcia kształtujące schemat własnego ciała |  | 0,50 h |  |  |  |  |  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |
| 5 | Dogoterapia |  | 0,50 h |  |  |  |  |  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |