Poniżej prezentujemy harmonogram działań realizowanych w ramach projektu:

Zajęcia grupowe dla 24 beneficjentów  odbywają się przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)                                w godzinach 15.30 – 18:30. Zajęcia indywidualne dla każdego z beneficjentów  odbywają się 2/3 razy  w tygodniu.   Wszystkie zajęcia odbywają się w sposób ciągły przez 12 miesięcy.

|  | Harmonogram I etapu projektu pn.: „Wsparcie rewalidacyjne w Dziennym Centrum Aktywności” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |
|  | Miesiąc | IV | V | VI | VII | VIII |  |  | IX | X |  | XI |  | XII | I | II | III |
|  | Czas trwania całego projektu | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x |
|  | Podzadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | „Wielozmysłowa terapia poznawcza i rozwoju społecznego” | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x |
| 1.2 | „Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne” | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x |
| 1.3 | „Usprawnianie sprawności manualnej” | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x |
| 1.4 | Administracja i zarządzanie projektem | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x |
| L.P | Forma wsparcia |  |  |  |  |  |  | Czas jednej sesji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | „Wielozmysłowa terapia poznawcza i rozwoju społecznego” |  |  |  |  |  |  | 3 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | „Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne” |  |  |  |  |  |  | 0,50 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | „Usprawnianie sprawności manualnej” |  |  |  |  |  |  | 0,50 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |